**Pārskats par projekta posmā īstenotajām darbībām**

**VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Vadošais partneris | Vadošais partneris |
| Projekta numurs | 24-00-C0LA1600-000000 |
| Pārskata periods (no - līdz) | 01.07.2024. – 30.09.2024. |

**PĀRSKATA PERIODĀ ĪSTENOTĀS DARBĪBAS PROJEKTĀ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sadarbības partneri, kas iesaistījušies pārskata periodā | Sadarbības partnera pārskata periodā veiktās darbības projektā (Projekta iesnieguma B.5.sadaļa un Ganta diagramma) | Projekta darbībai veltīto stundu skaits kopā | Projekta darbībā iesaistītie darbinieki |
| Vadošais partneris | Projekta vadība, dokumentu sagatavošana | 60 h | Darbinieks1 |
| Izzinošais darbs literatūras izpēte, pieejamā materiāla, iespēju izzināšana | 70 h | Darbinieks2 |
| Procesa metodikas/tehnoloģijas izstrāde | 150 h | Darbinieks2, Darbinieks3 |
| Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana ar LAD, līgumu noslēgšana ar piegāžu vai pakalpojumu sniedzējiem | 60 h | Darbinieks1 |
| Izmēģinājuma lauciņu ierīkošana | 8 h | Darbinieks3 |
| Izmēģinājuma lauciņu monitorings bāzes datu iegūšanai | 60 h | Darbinieks3 |
| Sagatavota pamatinformācija par projektu EIP tīklam | 16 h | Darbinieks1 |
| Partneris1 | Izejmateriālu iegādes iepirkumu dokumentu sagatavošana, izejmateriālu iegāde – 10 tonnas  | 36 h | Darbinieks1 |
| Izmēģinājuma lauciņu ierīkošana | 8 h | Darbinieks2 |
| Izmēģinājuma lauciņu monitorings bāzes datu iegūšanai | 100 h | Darbinieks2 |
| Partneris2 | Izzinošais darbs literatūras izpēte, pieejamā materiāla, iespēju izzināšana | 36 h | Darbinieks1 |
| Procesa metodikas/tehnoloģijas izstrāde | 40 h | Darbinieks2 |
| Algoritma izstrāde iegūto datu apstrādei | 80 h | Darbinieks2 |
| Uzsākts gatavot informāciju publicēšanai par projektu sociālajos tīklos, partneru mājas lapās | 24 h | Darbinieks1 |

**ATKĀPES NO PROJEKTĀ PLĀNOTĀ (AIZPILDA, JA IR RADUŠĀS)**

|  |
| --- |
| Norādīt un aprakstīt iemeslus, ja ir radušās būtiskas atkāpes no Projektā plānotā grafika - norādīt partneru veiktās darbības, kas īstenotas papildus sākotnēji plānotajam, vai ja kāda no sākotnēji ieplānotajām darbībām nav īstenota. |
| Atkāpes no projektā plānotā nav. |

**INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA PROGRESU UN REZULTĀTIEM**

|  |
| --- |
| Norādīt informāciju par Projekta progresu un rezultātiem pārskata periodā saskaņā ar Projektā plānoto.  |
| Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ganta diagrammu. Projekta pārskata posmā tika iegūta teorētiska un praktiska informācija, citu valstu pieredze, lai veiktu labāko tehnoloģiju variantu izstrādi *detalizētāk aprakstīt rezultātu.* Izstrādātas vairākas kombinācijas, metodikas un tehnoloģiskie varianti *detalizētāk aprakstīt rezultātu.*Tika saskaņota iepirkumu procedūra un noslēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem par izejvielu iegādi pilnā apjomā – 10 tonnas. Ierīkoti 3 izmēģinājuma lauciņi (katrs 0,5 ha) *detalizētāk aprakstīt rezultātu.* |

**PROJEKTA REZULTĀTU IZPLATĪŠANA PĀRSKATA PERIODĀ**

|  |
| --- |
| Norādīt, kādi publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi veikti pārskata periodā (piemēram, semināri, paraugdemonstrējumu organizēšana, publikācijas, informācijas izplatīšana nozares tīmekļvietnēs, rezultātu izplatīšana EIP tīkla Sekretariātā, u.c.). |
| Sagatavota un ievietota pamatinformācija par projektu EIP tīkla Sekretariātā - *links* |